## Inicijalni plan
Naziv nabave (redni broj i naziv nabave te broj i naziv grupa predmeta nabave, ako ih ima) | Procijenjeni iznos nabave (HRK) | PDV (HRK) | Procijenjeni iznos nabave s PDV-om (HRK) | Odgovorna osoba (korisnik bespovratnih sredstava ili partner) | Kategorija financiranja (prema Prilogu Opis i proračun projekta) | Projektni element i Stavka proračuna (prema Proračunu ugovora) | PT2/ Voditelj projekta | Pravna osnova* |  | Vrsta predmeta nabave (usluga/radovi/roba/drugo/kombinacija) ** | 2018 |  |  | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
[8 empty] | Zakon o javnoj nabavi | Prilog o procedurama nabave za entitete koji nisu obveznici ZJN |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EV-00 Nabava usluge provedbe postupaka javne nabave *** | 200000 | 50000 | 250000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija/Usluga provedbe postupaka javne nabave | SAFU / Vanja Vukić | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-01 Izvođenje radova na rekonstrukciji „Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" | 33705425 | 8426356.25 | 42131781.25 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Građevinski radovi; Obrtnički radovi; Elektroenergetski radovi; Elektroinstalaterski radovi; Vatrodojava; Strojarski radovi; Vodovod i kanalizacija; Sustav automatskog gašenja požara; Integrirani sustav kontrole pristupa i videonadzora; Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz i montaža opreme | SAFU / Vanja Vukić | X |  | radovi, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-02 Nabava usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata | 945000 | 236250 | 1181250 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Vanja Vukić | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-03/1 Najam laboratorijskog prostora | 306000 | 76500 | 382500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Najam laboratorijskog prostora | SAFU / Vanja Vukić | X |  | usluga, Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi prema članku 30. st. 1. tč. 1. ZJN 2016
EV-03/2 Najam skladišnog prostora | 526500 | 131625 | 658125 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Najam skladišnog prostora | SAFU / Vanja Vukić | X |  | usluga, Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi prema članku 30. st. 1. tč. 1. ZJN 2016
EV-04 Nabava usluge stručnog nadzora nad građenjem | 628500 | 157125 | 785625 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /Stručni nadzor nad građenjem | SAFU / Vanja Vukić | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-05 Nabava usluge vanjskog stručnjaka za provedbu infrastrukturnog projekta | 476000 | 119000 | 595000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija/ Vanjski stručnjak za provedbu infrastrukturnog projekta | SAFU / Vanja Vukić | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-06 Nabava istraživačke i analitičke opreme - OPREMA PRIJAVITELJA | 14412964 | 3603241 | 18016205 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-EA-IRMS (tekućinski kromatograf); LC-MS-MS (tekućinski kromatgraf sa spektometrijom mase); Piccaro (instrument za mjerenje izotopnih iona); LC-ICP-MS (tekućinski kromatograf s induktivno spregnutom plazmom); GC-MS-MS (plinski kromatograf sa spektometrijom mase); IC za analizu aniona i kationa u uzorcima vode (ionski kromatograf); ASE (instrument za ubrzanu ekstrakciju otapalima); Uređaj za ukoncentriravanje + generator dušika; Mikrovalna pećnica za razaranje uzoraka hrane; GPC - Sustav za pročišćavanje uzoraka s gel-propusnom kolonom; Mikroskop s kamerom; Krio mlin; Vaga; Planetarni mlin za tlo; Centrifuga s velikim brojem okretaja i termostatom okretaja; Pumpa za crpljenje uzoraka vode s pripadajućom opremom Rotavapor; Lijevak za membransku filtraciju; Inkubator s dvije 60 litarske komore; Laboratorijski hladnjak; Peć za žarenje; Pribor za uzorkovanje tla; Laboratorijski zamrzivač; Ultraturax: Rampa za membransku filtraciju sa 6 mjesta; Prijenosni rashladni uređaj; Dispenzor za membranske filtere; Laboratorijski sušionik; Vortex digitalni; Vakuum pumpa; Vortex obični | SAFU / Vanja Vukić | X |  | roba, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti | bar: 2018 12
Grupa 1. Oprema za određivanje anorganskih tvari | 3185152 | 796288 | 3981440 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /LC-ICP-MS (tekućinski kromatograf s induktivno spregnutom plazmom); IC za analizu aniona i kationa u uzorcima vode (ionski kromatograf); Mikrovalna pećnica za razaranje uzoraka hrane | SAFU / Vanja Vukić | X | bar: 2018 11 to 2019 2
Grupa 2. Oprema za određivanje organskih tvari | 5114830 | 1278707.5 | 6393537.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-MS-MS (tekućinski kromatgraf sa spektometrijom mase); GC-MS-MS (plinski kromatograf sa spektometrijom mase); GPC - Sustav za pročišćavanje uzoraka s gel-propusnom kolonom | SAFU / Vanja Vukić | X | bar: 2018 11 to 2019 2
Grupa 3. Oprema za određivanje patvorenosti i geografskog podrijetla | 4531505 | 1132876.25 | 5664381.25 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-EA-IRMS (tekućinski kromatograf); Piccaro (instrument za mjerenje izotopnih iona); Mikroskop s kamerom | SAFU / Vanja Vukić | X | bar: 2018 11 to 2019 2
Grupa 4. Oprema za pripremu i pohranu uzoraka | 1581477 | 395369.25 | 1976846.25 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / ASE (instrument za ubrzanu ekstrakciju otapalima); Uređaj za ukoncentriravanje + generator dušika; Krio mlin; Vaga; Planetarni mlin za tlo; Centrifuga s velikim brojem okretaja i termostatom okretaja; Pumpa za crpljenje uzoraka vode s pripadajućom opremom Rotavapor; Lijevak za membransku filtraciju; Inkubator s dvije 60 litarske komore; Laboratorijski hladnjak; Peć za žarenje; Pribor za uzorkovanje tla; Laboratorijski zamrzivač; Ultraturax: Rampa za membransku filtraciju sa 6 mjesta; Prijenosni rashladni uređaj; Dispenzor za membranske filtere; Laboratorijski sušionik; Vortex digitalni; Vakuum pumpa; Vortex obični | SAFU / Vanja Vukić | X | bar: 2018 11 to 2019 2
EV-07 Nabava istraživačke i analitičke opreme - OPREMA PARTNERA | 384442 | 96110.5 | 480552.5 | Prof.dr.sc. Zoran Grgić (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Frontier NIR + SP10 STD + NIRA Accy + Spectrum Workflow Developer | SAFU / Vanja Vukić | X |  | roba, otvoreni postupak nabave male vrijednosti | bar: 2019 2
EV-08 Nabava računalne opreme za opremanje senzornog laboratorija - OPREMA PARTNERA | 34070 | 8517.5 | 42587.5 | Prof.dr.sc. Zoran Grgić (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Prijenosno računalo za senzorni laboratorija; Tableti za analitičare u senzornom boksu; Software za obradu rezultata senzornih analiza; | SAFU / Vanja Vukić |  |  | roba, jednostavni postupak | bar: 2019 2
EV-09 Opremanje senzornog laboratorija - OPREMA PARTNERA | 248931 | 62232.75 | 311163.75 | Prof.dr.sc. Zoran Grgić (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Opremanje senzornog laboratorija; Konvekcijska pećnica | SAFU / Vanja Vukić | X |  | roba, otvoreni postupak nabave male vrijednosti | bar: 2019 2
EV-10 Opremanje „Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" | 7350182.5 | 1837545.625 | 9187728.125 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Radni pultevi; Podpultni ormarići; Police od inoxa; Uredski ormari; Zidni ormarići; Uredski i kuhinjski stolovi; Laboratorijske stolice; Izrada namještaja po mjeri; Uredske i kuhinjske stolice; Razno (sitni inventar); Stolovi za analitičku vagu; Laboratorijski ormari; Digestori; Sigurnosni ormari za skladištenje kemikalija; Nape; Odsisne "ruke"; incidentni tuševi Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Uređaj za pripremu demineralizirane vode; | SAFU / Vanja Vukić | X |  | roba, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti | bar: 2018 11 to 2019 2
Grupa 1: Namještaj | 6751612.5 | 1687903.125 | 8439515.625 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Radni pultevi; Podpultni ormarići; Police od inoxa; Uredski ormari; Zidni ormarići; Uredski i kuhinjski stolovi; Laboratorijske stolice; Izrada namještaja po mjeri; Uredske i kuhinjske stolice; Razno (sitni inventar); Stolovi za analitičku vagu; Laboratorijski ormari; Digestori; Sigurnosni ormari za skladištenje kemikalija; Nape; Odsisne "ruke"; incidentni tuševi | SAFU / Vanja Vukić | X | bar: 2018 11 to 2019 2
Grupa 2: Uređaj za pripremu demineralizirane vode | 598570 | 149642.5 | 748212.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Uređaj za pripremu demineralizirane vode; | SAFU / Vanja Vukić | X | bar: 2018 11 to 2019 2
EV-11 Nabava IKT opreme | 1735450 | 433862.5 | 2169312.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Poslužitelj (ICT server); Uređaj za pohranu sigurnosnih kopija s programom za upravljanje; Rashladna redudantna jedinica za klimu; Diskovni sustav; SW licenca; Mrežni ormari (pasivni); Mrežni ormari (pasivni); Osobno računalo s monitorom; Printer; Mrežni uređaj (aktivni); Multimedijalni sustav za prezentaciju i diseminaciju rezultata istraživanja | SAFU / Vanja Vukić | X |  | roba i usluga, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 1. RAČUNALNA OPREMA | 1385450 | 346362.5 | 1731812.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Poslužitelj (ICT server); Uređaj za pohranu sigurnosnih kopija s programom za upravljanje; Rashladna redudantna jedinica za klimu; Diskovni sustav; SW licenca; Mrežni ormari (pasivni); Mrežni ormari (pasivni); Osobno računalo s monitorom; Printer; Mrežni uređaj (aktivni) | SAFU / Vanja Vukić | X | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 2. MULTIMEDIJALNI SUSTAV | 275000 | 68750 | 343750 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Multimedijalni sustav za prezentaciju i diseminaciju rezultata istraživanja | SAFU / Vanja Vukić | X | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 3. PRESELJENJE SERVER SOBE | 75000 | 18750 | 93750 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Trošak preseljenja server sobe | SAFU / Vanja Vukić | X | bar: 2019 5 to 2019 8
EV-12 Nabava specijalnih vozila za potrebe provođenja znanstveno istraživačkih aktivnosti | 290600 | 72650 | 363250 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Specijalna vozila za potrebe provođenja znanstveno istraživačkih aktivnosti | SAFU / Vanja Vukić | X |  | roba, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-13 Nabava usluge reorganizacijske reforme „Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju“ i ustrojavanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane | 436667 | 109166.75 | 545833.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 3 Organizacijska reforma / Usluga stručnjaka reorganizacije „Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju“ i ustrojavanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane | SAFU / Vanja Vukić | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-14 Nabava usluge revizije projekta | 100000 | 25000 | 125000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija / Usluga revizije projekta | SAFU / Vanja Vukić |  |  | usluga, jednostavni postupak | bar: 2022 8 to 2022 9
EV-15 Nabava usluga informiranja javnosti i vidljivosti projekta | 74000 | 18500 | 92500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element V Promidžba i vidljivost / Početna konferencija, catering; Međunarodna konferencija na temu sigurnosti i kvalitete hrane; Okrugli stolovi; Završna konferencija, catering; Privremena i trajna ploča; Naljepnice za opremu | SAFU / Vanja Vukić |  |  | usluga, jednostavni postupak
* odabrati relevantnu pravnu osnovu upisujući "x" | [10 empty] | 2018 11: Označiti trajanje postupka nabave (od početka: slanje dokumentacije ponuditeljima/objava dokumentacije - do potpisa ugovora)
** navesti vrstu koja se temelji na primjenjivoj pravnoj osnovi i primjenjivu proceduru nabave | [10 empty] | 2018 11: Označiti trajanje ugovora (od potpisa ugovora do izvršenja ugovora)
*** Postupak je proveden u 2017. godini izvan razdoblja prihvatljivosti trškova te se trošak neće potraživati
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, referentni broj KK.01.1.1.02, projekt „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“, broj Ugovora KK.01.1.1.02.0004
Nastavni zavod za javno zdravstvo
dr. Andrija Štampar
dr.sc. Zvonimir Šostar, ravnatelj
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Prof.dr.sc. Zoran Grgić, dekan
U Zagrebu, 03.07.2018.

## Prva izmjena
Naziv nabave (redni broj i naziv nabave te broj i naziv grupa predmeta nabave, ako ih ima) | Procijenjeni iznos nabave (HRK) | PDV (HRK) | Procijenjeni iznos nabave s PDV-om (HRK) | Odgovorna osoba (korisnik bespovratnih sredstava ili partner) | Kategorija financiranja (prema Prilogu Opis i proračun projekta) | Projektni element i Stavka proračuna (prema Proračunu ugovora) | PT2/ Voditelj projekta | Pravna osnova* |  | Vrsta predmeta nabave (usluga/radovi/roba/drugo/kombinacija) ** | 2018 |  |  | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
[8 empty] | Zakon o javnoj nabavi | Prilog o procedurama nabave za entitete koji nisu obveznici ZJN |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EV-00 Nabava usluge provedbe postupaka javne nabave *** | 200000 | 50000 | 250000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija/Usluga provedbe postupaka javne nabave | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-01 Izvođenje radova na rekonstrukciji „Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" | 33705425 | 8426356.25 | 42131781.25 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Građevinski radovi; Obrtnički radovi; Elektroenergetski radovi; Elektroinstalaterski radovi; Vatrodojava; Strojarski radovi; Vodovod i kanalizacija; Sustav automatskog gašenja požara; Integrirani sustav kontrole pristupa i videonadzora; Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz i montaža opreme | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | radovi, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti
EV-02 Nabava usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata | 945000 | 236250 | 1181250 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-03/1 Najam laboratorijskog prostora | 306000 | 76500 | 382500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Najam laboratorijskog prostora | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi prema članku 30. st. 1. tč. 1. ZJN 2016
EV-03/2 Najam skladišnog prostora | 526500 | 131625 | 658125 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Najam skladišnog prostora | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi prema članku 30. st. 1. tč. 1. ZJN 2016
EV-04 Nabava usluge stručnog nadzora nad građenjem | 628500 | 157125 | 785625 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /Stručni nadzor nad građenjem | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-05 Nabava usluge vanjskog stručnjaka za provedbu infrastrukturnog projekta | 476000 | 119000 | 595000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija/ Vanjski stručnjak za provedbu infrastrukturnog projekta | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-06 Nabava istraživačke i analitičke opreme - OPREMA PRIJAVITELJA I PARTNERA | 15395976 | 3848994 | 19244970 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-EA-IRMS (tekućinski kromatograf); LC-MS-MS (tekućinski kromatgraf sa spektometrijom mase); Piccaro (instrument za mjerenje izotopnih iona); LC-ICP-MS (tekućinski kromatograf s induktivno spregnutom plazmom); GC-MS-MS (plinski kromatograf sa spektometrijom mase); IC za analizu aniona i kationa u uzorcima vode (ionski kromatograf); ASE (instrument za ubrzanu ekstrakciju otapalima); Uređaj za ukoncentriravanje + generator dušika; Mikrovalna pećnica za razaranje uzoraka hrane; GPC - Sustav za pročišćavanje uzoraka s gel-propusnom kolonom; Mikroskop s kamerom; Krio mlin; Vaga; Planetarni mlin za tlo; Centrifuga s velikim brojem okretaja i termostatom okretaja; Pumpa za crpljenje uzoraka vode s pripadajućom opremom Rotavapor; Lijevak za membransku filtraciju; Inkubator s dvije 60 litarske komore; Laboratorijski hladnjak; Peć za žarenje; Pribor za uzorkovanje tla; Laboratorijski zamrzivač; Ultraturax: Rampa za membransku filtraciju sa 6 mjesta; Prijenosni rashladni uređaj; Dispenzor za membranske filtere; Laboratorijski sušionik; Vortex digitalni; Vakuum pumpa; Vortex obični, Uređaj za pripremu demineralizirane vode, Frontier NIR + SP10 STD + NIRA Accy + Spectrum Workflow Developer | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti | bar: 2018 12
Grupa 1. Oprema za određivanje anorganskih tvari | 3185152 | 796288 | 3981440 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /LC-ICP-MS (tekućinski kromatograf s induktivno spregnutom plazmom); IC za analizu aniona i kationa u uzorcima vode (ionski kromatograf); Mikrovalna pećnica za razaranje uzoraka hrane | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2018 11 to 2019 2
Grupa 2. Oprema za određivanje organskih tvari | 5114830 | 1278707.5 | 6393537.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-MS-MS (tekućinski kromatgraf sa spektometrijom mase); GC-MS-MS (plinski kromatograf sa spektometrijom mase); GPC - Sustav za pročišćavanje uzoraka s gel-propusnom kolonom | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2018 11 to 2019 2
Grupa 3. Oprema za određivanje patvorenosti i geografskog podrijetla | 4531505 | 1132876.25 | 5664381.25 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-EA-IRMS (tekućinski kromatograf); Piccaro (instrument za mjerenje izotopnih iona); Mikroskop s kamerom | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2018 11 to 2019 2
Grupa 4. Oprema za pripremu i pohranu uzoraka | 2180047 | 545011.75 | 2725058.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / ASE (instrument za ubrzanu ekstrakciju otapalima); Uređaj za ukoncentriravanje + generator dušika; Krio mlin; Vaga; Planetarni mlin za tlo; Centrifuga s velikim brojem okretaja i termostatom okretaja; Pumpa za crpljenje uzoraka vode s pripadajućom opremom Rotavapor; Lijevak za membransku filtraciju; Inkubator s dvije 60 litarske komore; Laboratorijski hladnjak; Peć za žarenje; Pribor za uzorkovanje tla; Laboratorijski zamrzivač; Ultraturax: Rampa za membransku filtraciju sa 6 mjesta; Prijenosni rashladni uređaj; Dispenzor za membranske filtere; Laboratorijski sušionik; Vortex digitalni; Vakuum pumpa; Vortex obični, Uređaj za pripremu demineralizirane vode | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2018 11 to 2019 2
Grupa 5. Infracrveni spektrofotometar s Fourierovom transformacijom - OPREMA PARTNERA | 384442 | 96110.5 | 480552.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Frontier NIR + SP10 STD + NIRA Accy + Spectrum Workflow Developer | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 2
EV-07 Opremanje „Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" | 7000543.5 | 1750135.875 | 8750679.375 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Radni pultevi; Podpultni ormarići; Police od inoxa; Uredski ormari; Zidni ormarići; Uredski i kuhinjski stolovi; Laboratorijske stolice; Izrada namještaja po mjeri; Uredske i kuhinjske stolice; Razno (sitni inventar); Stolovi za analitičku vagu; Laboratorijski ormari; Digestori; Sigurnosni ormari za skladištenje kemikalija; Nape; Odsisne "ruke"; incidentni tuševi Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /Opremanje senzornog laboratorija; Konvekcijska pećnica | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti | bar: 2018 11 to 2019 2
Grupa 1: Namještaj | 6751612.5 | 1687903.125 | 8439515.625 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Radni pultevi; Podpultni ormarići; Police od inoxa; Uredski ormari; Zidni ormarići; Uredski i kuhinjski stolovi; Laboratorijske stolice; Izrada namještaja po mjeri; Uredske i kuhinjske stolice; Razno (sitni inventar); Stolovi za analitičku vagu; Laboratorijski ormari; Digestori; Sigurnosni ormari za skladištenje kemikalija; Nape; Odsisne "ruke"; incidentni tuševi | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2018 11 to 2019 2
Grupa 2. Opremanje senzornog laboratorija - OPREMA PARTNERA | 248931 | 62232.75 | 311163.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Opremanje senzornog laboratorija; Konvekcijska pećnica | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2018 11 to 2019 2
EV-08 Nabava IKT opreme | 1769520 | 442380 | 2211900 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Poslužitelj (ICT server); Uređaj za pohranu sigurnosnih kopija s programom za upravljanje; Rashladna redudantna jedinica za klimu; Diskovni sustav; SW licenca; Mrežni ormari (pasivni); Mrežni ormari (pasivni); Osobno računalo s monitorom; Printer; Mrežni uređaj (aktivni); Multimedijalni sustav za prezentaciju i diseminaciju rezultata istraživanja; Prijenosno računalo za senzorni laboratorija; Tableti za analitičare u senzornom boksu; Software za obradu rezultata senzornih analiza; Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Trošak preseljenja server sobe | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba i usluga, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 1. RAČUNALNA OPREMA | 1385450 | 346362.5 | 1731812.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Poslužitelj (ICT server); Uređaj za pohranu sigurnosnih kopija s programom za upravljanje; Rashladna redudantna jedinica za klimu; Diskovni sustav; SW licenca; Mrežni ormari (pasivni); Mrežni ormari (pasivni); Osobno računalo s monitorom; Printer; Mrežni uređaj (aktivni) | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 2. MULTIMEDIJALNI SUSTAV | 275000 | 68750 | 343750 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Multimedijalni sustav za prezentaciju i diseminaciju rezultata istraživanja | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 3. PRESELJENJE SERVER SOBE | 75000 | 18750 | 93750 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Trošak preseljenja server sobe | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 4. RAČUNALNA OPREMA ZA OPREMANJE SENZORNOG LABORATORIJA (OPREMA PARTNERA) | 34070 | 8517.5 | 42587.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Prijenosno računalo za senzorni laboratorija; Tableti za analitičare u senzornom boksu; Software za obradu rezultata senzornih analiza; | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 5 to 2019 8
EV-09 Nabava specijalnih vozila za potrebe provođenja znanstveno istraživačkih aktivnosti | 290600 | 72650 | 363250 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Specijalna vozila za potrebe provođenja znanstveno istraživačkih aktivnosti | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-10 Nabava usluge reorganizacijske reforme „Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju“ i ustrojavanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane | 436667 | 109166.75 | 545833.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 3 Organizacijska reforma / Usluga stručnjaka reorganizacije „Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju“ i ustrojavanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-11 Nabava usluge revizije projekta | 100000 | 25000 | 125000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija / Usluga revizije projekta | SAFU / Dalibor Puhar |  |  | usluga, jednostavna nabava | bar: 2022 8 to 2022 9
EV-12 Nabava usluga informiranja javnosti i vidljivosti projekta | 74000 | 18500 | 92500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element V Promidžba i vidljivost / Početna konferencija, catering; Međunarodna konferencija na temu sigurnosti i kvalitete hrane; Okrugli stolovi; Završna konferencija, catering; Privremena i trajna ploča; Naljepnice za opremu | SAFU / Dalibor Puhar |  |  | usluga, jednostavna nabava
* odabrati relevantnu pravnu osnovu upisujući "x" | [10 empty] | 2018 11: Označiti trajanje postupka nabave (od početka: slanje dokumentacije ponuditeljima/objava dokumentacije - do potpisa ugovora)
** navesti vrstu koja se temelji na primjenjivoj pravnoj osnovi i primjenjivu proceduru nabave | [10 empty] | 2018 11: Označiti trajanje ugovora (od potpisa ugovora do izvršenja ugovora)
*** Postupak je proveden u 2017. godini izvan razdoblja prihvatljivosti trškova te se trošak neće potraživati
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, referentni broj KK.01.1.1.02, projekt „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“, broj Ugovora KK.01.1.1.02.0004
Nastavni zavod za javno zdravstvo
dr. Andrija Štampar
dr.sc. Zvonimir Šostar, ravnatelj
U Zagrebu, _____________________________
Note on A15: Autor: Nabava istraživačke opreme partnera u inicijalnom planu nabave bila je zasebno navedena (EV-07).
Note on A18: Autor: Nabava računalne opreme partnera za opremanje senzornog laboratorija u inicijalnom planu nabave bila je zasebno navedena (EV-09).
Note on A23: Autor: Nabava računalne opreme partnera u inicijalnom planu nabave bila je zasebno navedena (EV-08).

## Druga izmjena
Naziv nabave (redni broj i naziv nabave te broj i naziv grupa predmeta nabave, ako ih ima) | Procijenjeni iznos nabave (HRK) | PDV (HRK) | Procijenjeni iznos nabave s PDV-om (HRK) | Odgovorna osoba (korisnik bespovratnih sredstava ili partner) | Kategorija financiranja (prema Prilogu Opis i proračun projekta) | Projektni element i Stavka proračuna (prema Proračunu ugovora) | PT2/ Voditelj projekta | Pravna osnova* |  | Vrsta predmeta nabave (usluga/radovi/roba/drugo/kombinacija) ** | 2018 |  |  | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
[8 empty] | Zakon o javnoj nabavi | Prilog o procedurama nabave za entitete koji nisu obveznici ZJN |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EV-00 Nabava usluge provedbe postupaka javne nabave *** | 200000 | 50000 | 250000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija/Usluga provedbe postupaka javne nabave | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-01 Izvođenje radova na rekonstrukciji „Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" | 33705425 | 8426356.25 | 42131781.25 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Građevinski radovi; Obrtnički radovi; Elektroenergetski radovi; Elektroinstalaterski radovi; Vatrodojava; Strojarski radovi; Vodovod i kanalizacija; Sustav automatskog gašenja požara; Integrirani sustav kontrole pristupa i videonadzora; Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz i montaža opreme | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | radovi, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti
EV-02 Nabava usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata | 945000 | 236250 | 1181250 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-03/1 Najam laboratorijskog prostora | 306000 | 76500 | 382500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Najam laboratorijskog prostora | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi prema članku 30. st. 1. tč. 1. ZJN 2016
EV-03/2 Najam skladišnog prostora | 526500 | 131625 | 658125 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Najam skladišnog prostora | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi prema članku 30. st. 1. tč. 1. ZJN 2016
EV-04 Nabava usluge stručnog nadzora nad građenjem | 628500 | 157125 | 785625 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /Stručni nadzor nad građenjem | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-05 Nabava usluge vanjskog stručnjaka za provedbu infrastrukturnog projekta | 476000 | 119000 | 595000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija/ Vanjski stručnjak za provedbu infrastrukturnog projekta | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-06 Nabava istraživačke i analitičke opreme - OPREMA PRIJAVITELJA I PARTNERA | 15395976 | 3848994 | 19244970 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-EA-IRMS (tekućinski kromatograf); LC-MS-MS (tekućinski kromatgraf sa spektometrijom mase); Piccaro (instrument za mjerenje izotopnih iona); LC-ICP-MS (tekućinski kromatograf s induktivno spregnutom plazmom); GC-MS-MS (plinski kromatograf sa spektometrijom mase); IC za analizu aniona i kationa u uzorcima vode (ionski kromatograf); ASE (instrument za ubrzanu ekstrakciju otapalima); Uređaj za ukoncentriravanje + generator dušika; Mikrovalna pećnica za razaranje uzoraka hrane; GPC - Sustav za pročišćavanje uzoraka s gel-propusnom kolonom; Mikroskop s kamerom; Krio mlin; Vaga; Planetarni mlin za tlo; Centrifuga s velikim brojem okretaja i termostatom okretaja; Pumpa za crpljenje uzoraka vode s pripadajućom opremom Rotavapor; Lijevak za membransku filtraciju; Inkubator s dvije 60 litarske komore; Laboratorijski hladnjak; Peć za žarenje; Pribor za uzorkovanje tla; Laboratorijski zamrzivač; Ultraturax: Rampa za membransku filtraciju sa 6 mjesta; Prijenosni rashladni uređaj; Dispenzor za membranske filtere; Laboratorijski sušionik; Vortex digitalni; Vakuum pumpa; Vortex obični, Uređaj za pripremu demineralizirane vode, Frontier NIR + SP10 STD + NIRA Accy + Spectrum Workflow Developer | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti
Grupa 1. Oprema za određivanje anorganskih tvari | 3185152 | 796288 | 3981440 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /LC-ICP-MS (tekućinski kromatograf s induktivno spregnutom plazmom); IC za analizu aniona i kationa u uzorcima vode (ionski kromatograf); Mikrovalna pećnica za razaranje uzoraka hrane | SAFU / Dalibor Puhar | X
Grupa 2. Oprema za određivanje organskih tvari | 5114830 | 1278707.5 | 6393537.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-MS-MS (tekućinski kromatgraf sa spektometrijom mase); GC-MS-MS (plinski kromatograf sa spektometrijom mase); GPC - Sustav za pročišćavanje uzoraka s gel-propusnom kolonom | SAFU / Dalibor Puhar | X
Grupa 3. Oprema za određivanje patvorenosti i geografskog podrijetla | 4531505 | 1132876.25 | 5664381.25 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-EA-IRMS (tekućinski kromatograf); Piccaro (instrument za mjerenje izotopnih iona); Mikroskop s kamerom | SAFU / Dalibor Puhar | X
Grupa 4. Oprema za pripremu i pohranu uzoraka | 2180047 | 545011.75 | 2725058.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / ASE (instrument za ubrzanu ekstrakciju otapalima); Uređaj za ukoncentriravanje + generator dušika; Krio mlin; Vaga; Planetarni mlin za tlo; Centrifuga s velikim brojem okretaja i termostatom okretaja; Pumpa za crpljenje uzoraka vode s pripadajućom opremom Rotavapor; Lijevak za membransku filtraciju; Inkubator s dvije 60 litarske komore; Laboratorijski hladnjak; Peć za žarenje; Pribor za uzorkovanje tla; Laboratorijski zamrzivač; Ultraturax: Rampa za membransku filtraciju sa 6 mjesta; Prijenosni rashladni uređaj; Dispenzor za membranske filtere; Laboratorijski sušionik; Vortex digitalni; Vakuum pumpa; Vortex obični, Uređaj za pripremu demineralizirane vode | SAFU / Dalibor Puhar | X
Grupa 5. Infracrveni spektrofotometar s Fourierovom transformacijom - OPREMA PARTNERA | 384442 | 96110.5 | 480552.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Frontier NIR + SP10 STD + NIRA Accy + Spectrum Workflow Developer | SAFU / Dalibor Puhar | X
EV-07 Opremanje „Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" | 7000543.5 | 1750135.875 | 8750679.375 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Radni pultevi; Podpultni ormarići; Police od inoxa; Uredski ormari; Zidni ormarići; Uredski i kuhinjski stolovi; Laboratorijske stolice; Izrada namještaja po mjeri; Uredske i kuhinjske stolice; Razno (sitni inventar); Stolovi za analitičku vagu; Laboratorijski ormari; Digestori; Sigurnosni ormari za skladištenje kemikalija; Nape; Odsisne "ruke"; incidentni tuševi Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /Opremanje senzornog laboratorija; Konvekcijska pećnica | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti | bar: 2019 2 to 2019 5
Grupa 1: Namještaj | 6751612.5 | 1687903.125 | 8439515.625 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Radni pultevi; Podpultni ormarići; Police od inoxa; Uredski ormari; Zidni ormarići; Uredski i kuhinjski stolovi; Laboratorijske stolice; Izrada namještaja po mjeri; Uredske i kuhinjske stolice; Razno (sitni inventar); Stolovi za analitičku vagu; Laboratorijski ormari; Digestori; Sigurnosni ormari za skladištenje kemikalija; Nape; Odsisne "ruke"; incidentni tuševi | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 2 to 2019 5
Grupa 2. Opremanje senzornog laboratorija - OPREMA PARTNERA | 248931 | 62232.75 | 311163.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Opremanje senzornog laboratorija; Konvekcijska pećnica | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 2 to 2019 5
EV-08 Nabava IKT opreme | 1769520 | 442380 | 2211900 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Poslužitelj (ICT server); Uređaj za pohranu sigurnosnih kopija s programom za upravljanje; Rashladna redudantna jedinica za klimu; Diskovni sustav; SW licenca; Mrežni ormari (pasivni); Mrežni ormari (pasivni); Osobno računalo s monitorom; Printer; Mrežni uređaj (aktivni); Multimedijalni sustav za prezentaciju i diseminaciju rezultata istraživanja; Prijenosno računalo za senzorni laboratorija; Tableti za analitičare u senzornom boksu; Software za obradu rezultata senzornih analiza; Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Trošak preseljenja server sobe | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba i usluga, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 1. RAČUNALNA OPREMA | 1385450 | 346362.5 | 1731812.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Poslužitelj (ICT server); Uređaj za pohranu sigurnosnih kopija s programom za upravljanje; Rashladna redudantna jedinica za klimu; Diskovni sustav; SW licenca; Mrežni ormari (pasivni); Mrežni ormari (pasivni); Osobno računalo s monitorom; Printer; Mrežni uređaj (aktivni) | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 2. MULTIMEDIJALNI SUSTAV | 275000 | 68750 | 343750 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Multimedijalni sustav za prezentaciju i diseminaciju rezultata istraživanja | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 3. PRESELJENJE SERVER SOBE | 75000 | 18750 | 93750 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Trošak preseljenja server sobe | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 4. RAČUNALNA OPREMA ZA OPREMANJE SENZORNOG LABORATORIJA (OPREMA PARTNERA) | 34070 | 8517.5 | 42587.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Prijenosno računalo za senzorni laboratorija; Tableti za analitičare u senzornom boksu; Software za obradu rezultata senzornih analiza; | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 5 to 2019 8
EV-09 Nabava specijalnih vozila za potrebe provođenja znanstveno istraživačkih aktivnosti | 290600 | 72650 | 363250 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Specijalna vozila za potrebe provođenja znanstveno istraživačkih aktivnosti | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-10 Nabava usluge reorganizacijske reforme „Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju“ i ustrojavanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane | 436667 | 109166.75 | 545833.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element 3 Organizacijska reforma / Usluga stručnjaka reorganizacije „Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju“ i ustrojavanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-11 Nabava usluge revizije projekta | 100000 | 25000 | 125000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija / Usluga revizije projekta | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava | bar: 2022 8 to 2022 9
EV-12 Nabava usluga informiranja javnosti i vidljivosti projekta | 26000 | 6500 | 32500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element V Promidžba i vidljivost / Početna konferencija, catering; Međunarodna konferencija na temu sigurnosti i kvalitete hrane (1); | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava Aktivnosti odrađene Korisnik neće potraživati sredstva
EV-13 Nabava usluga informiranja javnosti | 44000 | 11000 | 55000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element V Promidžba i vidljivost / Okrugli stolovi (5); Međunarodna konferencija na temu sigurnosti i kvalitete hrane (1); Završna konferencija, catering | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava
EV-14 Nabava usluga vidljivosti projekta | 4000 | 1000 | 5000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Bespovratna sredstva | Element V Promidžba i vidljivost / Privremena i trajna ploča; Naljepnice za opremu | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava
* odabrati relevantnu pravnu osnovu upisujući "x" | [10 empty] | 2018 11: Označiti trajanje postupka nabave (od početka: slanje dokumentacije ponuditeljima/objava dokumentacije - do potpisa ugovora)
** navesti vrstu koja se temelji na primjenjivoj pravnoj osnovi i primjenjivu proceduru nabave | [10 empty] | 2018 11: Označiti trajanje ugovora (od potpisa ugovora do izvršenja ugovora)
*** Postupak je proveden u 2017. godini izvan razdoblja prihvatljivosti trškova te se trošak neće potraživati
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, referentni broj KK.01.1.1.02, projekt „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“, broj Ugovora KK.01.1.1.02.0004
Nastavni zavod za javno zdravstvo
dr. Andrija Štampar
dr.sc. Zvonimir Šostar, ravnatelj
U Zagrebu, _____________________________
Note on A5: Autor: Pomaknut vremenski rok početka postupka javne nabave
Note on A8: Autor: Pomaknut vremenski rok početka postupka javne nabave
Note on A9: Autor: Pomaknut vremenski rok početka postupka javne nabave
Note on A10: Autor: Pomaknut vremenski rok početka javne nabave
Note on A11: Autor: Pomaknut vremenski rok početka javne nabave
Note on A12: Autor: Pomaknut vremenski rok početka javne nabave
Note on A13: Autor: Pomaknut vremenski rok početka javne nabave
Note on A14: Autor: Pomaknut vremenski rok početka javne nabave
Note on A15: Autor: Pomaknut vremenski rok početka javne nabave
Note on A16: Autor: Pomaknut vremenski rok početka javne nabave
Note on A17: Autor: Pomaknut vremenski rok početka javne nabave
Note on A18: Autor: Pomaknut vremenski rok početka javne nabave
Note on A24: Autor: Produženje vremenskog roka trajanja ugovora
Note on A28: Autor: Razdvajanje nabave EV-12 Nabava usluga informiranja javnosti i vidljivosti projekta na dva zasebna postupka javne nabave sukladno OMI br. 3
Note on A29: Autor: Razdvajanje nabave EV-12 Nabava usluga informiranja javnosti i vidljivosti projekta na dva zasebna postupka javne nabave sukladno OMI br. 3

## Treća izmjena
Naziv nabave (redni broj i naziv nabave te broj i naziv grupa predmeta nabave, ako ih ima) | Procijenjeni iznos nabave (HRK) | PDV (HRK) | Procijenjeni iznos nabave s PDV-om (HRK) | Odgovorna osoba (korisnik bespovratnih sredstava ili partner) |  | Kategorija financiranja (prema Prilogu Opis i proračun projekta) | Projektni element i Stavka proračuna (prema Proračunu ugovora) | PT2/ Voditelj projekta | Pravna osnova* |  | Vrsta predmeta nabave (usluga/radovi/roba/drugo/kombinacija) ** | 2018 |  |  | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
[5 empty] | Tko provodi postupak javne nabave |  |  |  | Zakon o javnoj nabavi | Prilog o procedurama nabave za entitete koji nisu obveznici ZJN |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EV-00 Nabava usluge provedbe postupaka javne nabave *** | 200000 | 50000 | 250000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija/Usluga provedbe postupaka javne nabave | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-01 Izvođenje radova na rekonstrukciji „Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" | 33705425 | 8426356.25 | 42131781.25 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Građevinski radovi; Obrtnički radovi; Elektroenergetski radovi; Elektroinstalaterski radovi; Vatrodojava; Strojarski radovi; Vodovod i kanalizacija; Sustav automatskog gašenja požara; Integrirani sustav kontrole pristupa i videonadzora; Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz i montaža opreme | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | radovi, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti
EV-02 Nabava usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata | 945000 | 236250 | 1181250 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-03/1 Najam laboratorijskog prostora | 306000 | 76500 | 382500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Najam laboratorijskog prostora | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi prema članku 30. st. 1. tč. 1. ZJN 2016
EV-03/2 Najam skladišnog prostora | 526500 | 131625 | 658125 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Najam skladišnog prostora | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi prema članku 30. st. 1. tč. 1. ZJN 2016
EV-04 Nabava usluge stručnog nadzora nad građenjem | 628500 | 157125 | 785625 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /Stručni nadzor nad građenjem | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-05 Nabava usluge vanjskog stručnjaka za provedbu infrastrukturnog projekta | 476000 | 119000 | 595000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija/ Vanjski stručnjak za provedbu infrastrukturnog projekta | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-06 Nabava istraživačke i analitičke opreme - OPREMA PRIJAVITELJA I PARTNERA | 15395976 | 3848994 | 19244970 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-EA-IRMS (tekućinski kromatograf); LC-MS-MS (tekućinski kromatgraf sa spektometrijom mase); Piccaro (instrument za mjerenje izotopnih iona); LC-ICP-MS (tekućinski kromatograf s induktivno spregnutom plazmom); GC-MS-MS (plinski kromatograf sa spektometrijom mase); IC za analizu aniona i kationa u uzorcima vode (ionski kromatograf); ASE (instrument za ubrzanu ekstrakciju otapalima); Uređaj za ukoncentriravanje + generator dušika; Mikrovalna pećnica za razaranje uzoraka hrane; GPC - Sustav za pročišćavanje uzoraka s gel-propusnom kolonom; Mikroskop s kamerom; Krio mlin; Vaga; Planetarni mlin za tlo; Centrifuga s velikim brojem okretaja i termostatom okretaja; Pumpa za crpljenje uzoraka vode s pripadajućom opremom Rotavapor; Lijevak za membransku filtraciju; Inkubator s dvije 60 litarske komore; Laboratorijski hladnjak; Peć za žarenje; Pribor za uzorkovanje tla; Laboratorijski zamrzivač; Ultraturax: Rampa za membransku filtraciju sa 6 mjesta; Prijenosni rashladni uređaj; Dispenzor za membranske filtere; Laboratorijski sušionik; Vortex digitalni; Vakuum pumpa; Vortex obični, Uređaj za pripremu demineralizirane vode, Frontier NIR + SP10 STD + NIRA Accy + Spectrum Workflow Developer | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti
Grupa 1. Oprema za određivanje anorganskih tvari | 3185152 | 796288 | 3981440 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /LC-ICP-MS (tekućinski kromatograf s induktivno spregnutom plazmom); IC za analizu aniona i kationa u uzorcima vode (ionski kromatograf); Mikrovalna pećnica za razaranje uzoraka hrane | SAFU / Dalibor Puhar | X
Grupa 2. Oprema za određivanje organskih tvari | 5114830 | 1278707.5 | 6393537.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-MS-MS (tekućinski kromatgraf sa spektometrijom mase); GC-MS-MS (plinski kromatograf sa spektometrijom mase); GPC - Sustav za pročišćavanje uzoraka s gel-propusnom kolonom | SAFU / Dalibor Puhar | X
Grupa 3. Oprema za određivanje patvorenosti i geografskog podrijetla | 4531505 | 1132876.25 | 5664381.25 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-EA-IRMS (tekućinski kromatograf); Piccaro (instrument za mjerenje izotopnih iona); Mikroskop s kamerom | SAFU / Dalibor Puhar | X
Grupa 4. Oprema za pripremu i pohranu uzoraka | 2180047 | 545011.75 | 2725058.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / ASE (instrument za ubrzanu ekstrakciju otapalima); Uređaj za ukoncentriravanje + generator dušika; Krio mlin; Vaga; Planetarni mlin za tlo; Centrifuga s velikim brojem okretaja i termostatom okretaja; Pumpa za crpljenje uzoraka vode s pripadajućom opremom Rotavapor; Lijevak za membransku filtraciju; Inkubator s dvije 60 litarske komore; Laboratorijski hladnjak; Peć za žarenje; Pribor za uzorkovanje tla; Laboratorijski zamrzivač; Ultraturax: Rampa za membransku filtraciju sa 6 mjesta; Prijenosni rashladni uređaj; Dispenzor za membranske filtere; Laboratorijski sušionik; Vortex digitalni; Vakuum pumpa; Vortex obični, Uređaj za pripremu demineralizirane vode | SAFU / Dalibor Puhar | X
Grupa 5. Infracrveni spektrofotometar s Fourierovom transformacijom - OPREMA PARTNERA | 384442 | 96110.5 | 480552.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Frontier NIR + SP10 STD + NIRA Accy + Spectrum Workflow Developer | SAFU / Dalibor Puhar | X
EV-07 Opremanje „Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" | 7000543.5 | 1750135.875 | 8750679.375 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Radni pultevi; Podpultni ormarići; Police od inoxa; Uredski ormari; Zidni ormarići; Uredski i kuhinjski stolovi; Laboratorijske stolice; Izrada namještaja po mjeri; Uredske i kuhinjske stolice; Razno (sitni inventar); Stolovi za analitičku vagu; Laboratorijski ormari; Digestori; Sigurnosni ormari za skladištenje kemikalija; Nape; Odsisne "ruke"; incidentni tuševi Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /Opremanje senzornog laboratorija; Konvekcijska pećnica | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti
Grupa 1: Namještaj | 6751612.5 | 1687903.125 | 8439515.625 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Radni pultevi; Podpultni ormarići; Police od inoxa; Uredski ormari; Zidni ormarići; Uredski i kuhinjski stolovi; Laboratorijske stolice; Izrada namještaja po mjeri; Uredske i kuhinjske stolice; Razno (sitni inventar); Stolovi za analitičku vagu; Laboratorijski ormari; Digestori; Sigurnosni ormari za skladištenje kemikalija; Nape; Odsisne "ruke"; incidentni tuševi | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 6 to 2019 9
Grupa 2. Opremanje senzornog laboratorija - OPREMA PARTNERA | 248931 | 62232.75 | 311163.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Opremanje senzornog laboratorija; Konvekcijska pećnica | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 6 to 2019 9
EV-08 Nabava IKT opreme | 1769520 | 442380 | 2211900 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Poslužitelj (ICT server); Uređaj za pohranu sigurnosnih kopija s programom za upravljanje; Rashladna redudantna jedinica za klimu; Diskovni sustav; SW licenca; Mrežni ormari (pasivni); Mrežni ormari (pasivni); Osobno računalo s monitorom; Printer; Mrežni uređaj (aktivni); Multimedijalni sustav za prezentaciju i diseminaciju rezultata istraživanja; Prijenosno računalo za senzorni laboratorija; Tableti za analitičare u senzornom boksu; Software za obradu rezultata senzornih analiza; Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Trošak preseljenja server sobe | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba i usluga, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 1. RAČUNALNA OPREMA | 1385450 | 346362.5 | 1731812.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Poslužitelj (ICT server); Uređaj za pohranu sigurnosnih kopija s programom za upravljanje; Rashladna redudantna jedinica za klimu; Diskovni sustav; SW licenca; Mrežni ormari (pasivni); Mrežni ormari (pasivni); Osobno računalo s monitorom; Printer; Mrežni uređaj (aktivni) | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 2. MULTIMEDIJALNI SUSTAV | 275000 | 68750 | 343750 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Multimedijalni sustav za prezentaciju i diseminaciju rezultata istraživanja | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 3. PRESELJENJE SERVER SOBE | 75000 | 18750 | 93750 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Trošak preseljenja server sobe | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 5 to 2019 8
Grupa 4. RAČUNALNA OPREMA ZA OPREMANJE SENZORNOG LABORATORIJA (OPREMA PARTNERA) | 34070 | 8517.5 | 42587.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Prijenosno računalo za senzorni laboratorija; Tableti za analitičare u senzornom boksu; Software za obradu rezultata senzornih analiza; | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 5 to 2019 8
EV-09 Nabava specijalnih vozila za potrebe provođenja znanstveno istraživačkih aktivnosti | 290600 | 72650 | 363250 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Specijalna vozila za potrebe provođenja znanstveno istraživačkih aktivnosti | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-10 Nabava usluge reorganizacijske reforme „Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju“ i ustrojavanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane | 436667 | 109166.75 | 545833.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 3 Organizacijska reforma / Usluga stručnjaka reorganizacije „Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju“ i ustrojavanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-11 Nabava usluge revizije projekta | 100000 | 25000 | 125000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija / Usluga revizije projekta | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava | bar: 2022 8 to 2022 9
EV-12 Nabava usluga informiranja javnosti i vidljivosti projekta | 48000 | 12000 | 60000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element V Promidžba i vidljivost / Početna konferencija, catering; Međunarodna konferencija na temu sigurnosti i kvalitete hrane; Okrugli stolovi; Završna konferencija, catering; Privremena i trajna ploča; Naljepnice za opremu | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava
Nabava usluga informiranja javnosti i vidljivosti projekta | 26000 | 6500 | 32500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element V Promidžba i vidljivost / -Početna konferencija, catering; -jedna Međunarodna konferencija na temu sigurnosti i kvalitete hrane | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava Aktivnosti odrađene Korisnik neće potraživati sredstva
* odabrati relevantnu pravnu osnovu upisujući "x" | [11 empty] | 2018 11: Označiti trajanje postupka nabave (od početka: slanje dokumentacije ponuditeljima/objava dokumentacije - do potpisa ugovora)
** navesti vrstu koja se temelji na primjenjivoj pravnoj osnovi i primjenjivu proceduru nabave | [11 empty] | 2018 11: Označiti trajanje ugovora (od potpisa ugovora do izvršenja ugovora)
*** Postupak je proveden u 2017. godini izvan razdoblja prihvatljivosti trškova te se trošak neće potraživati
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, referentni broj KK.01.1.1.02, projekt „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“, broj Ugovora KK.01.1.1.02.0004
Nastavni zavod za javno zdravstvo
dr. Andrija Štampar
dr.sc. Zvonimir Šostar, ravnatelj
U Zagrebu, _____________________________
Note on A5: Autor: Pomaknut vremenski rok početka postupka javne nabave
Note on A8: Autor: Pomaknut vremenski rok početka postupka javne nabave
Note on A9: Autor: Pomaknut vremenski rok početka postupka javne nabave
Note on A16: Autor: Pomaknut vremenski rok početka javne nabave
Note on A17: Autor: Pomaknut vremenski rok početka javne nabave
Note on A18: Autor: Pomaknut vremenski rok početka javne nabave

## Četvrta izmjena
Naziv nabave (redni broj i naziv nabave te broj i naziv grupa predmeta nabave, ako ih ima) | Procijenjeni iznos nabave (HRK) | PDV (HRK) | Procijenjeni iznos nabave s PDV-om (HRK) | Odgovorna osoba (korisnik bespovratnih sredstava ili partner) |  | Kategorija financiranja (prema Prilogu Opis i proračun projekta) | Projektni element i Stavka proračuna (prema Proračunu ugovora) | PT2/ Voditelj projekta | Pravna osnova* |  | Vrsta predmeta nabave (usluga/radovi/roba/drugo/kombinacija) ** | 2018 |  |  | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
[5 empty] | Tko provodi postupak javne nabave |  |  |  | Zakon o javnoj nabavi | Prilog o procedurama nabave za entitete koji nisu obveznici ZJN |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EV-00 Nabava usluge provedbe postupaka javne nabave *** | 200000 | 50000 | 250000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija/Usluga provedbe postupaka javne nabave | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-01 Izvođenje radova na rekonstrukciji „Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" | 33705425 | 8426356.25 | 42131781.25 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Građevinski radovi; Obrtnički radovi; Elektroenergetski radovi; Elektroinstalaterski radovi; Vatrodojava; Strojarski radovi; Vodovod i kanalizacija; Sustav automatskog gašenja požara; Integrirani sustav kontrole pristupa i videonadzora; Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz i montaža opreme | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | radovi, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti
EV-02 Nabava usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata | 945000 | 236250 | 1181250 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
Grupa 1. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / PERKIN ELMER | 90000 | 22500 | 112500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
Grupa 2. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / SHIMADZU, OI ANALITIKA | 340000 | 85000 | 425000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
Grupa 3. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / Agilent, Peek Scientic | 310000 | 77500 | 387500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
Grupa 4. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / MILESTONE | 20000 | 5000 | 25000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
Grupa 5. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / BUCHI, METHROM | 50000 | 12500 | 62500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
Grupa 6. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / ANALITIK JENA | 20000 | 5000 | 25000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
Grupa 7. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / WATERS | 40000 | 10000 | 50000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
Grupa 8. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / THERMO ELECTRON, MRC LTD | 30000 | 7500 | 37500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
Grupa 9. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / MIELE**** | 10000 | 2500 | 12500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
Grupa 10. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / SMEG**** | 20000 | 5000 | 25000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
Grupa 11. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / Iskra, Heraus | 15000 | 3750 | 18750 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-03/1 Najam laboratorijskog prostora | 306000 | 76500 | 382500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Najam laboratorijskog prostora | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi prema članku 30. st. 1. tč. 1. ZJN 2016
EV-03/2 Najam skladišnog prostora | 526500 | 131625 | 658125 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Najam skladišnog prostora | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi prema članku 30. st. 1. tč. 1. ZJN 2016
EV-04 Nabava usluge stručnog nadzora nad građenjem | 628500 | 157125 | 785625 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /Stručni nadzor nad građenjem | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-05 Nabava usluge vanjskog stručnjaka za provedbu infrastrukturnog projekta | 476000 | 119000 | 595000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija/ Vanjski stručnjak za provedbu infrastrukturnog projekta | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-06 Nabava istraživačke i analitičke opreme - OPREMA PRIJAVITELJA I PARTNERA | 15395976 | 3848994 | 19244970 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-EA-IRMS (tekućinski kromatograf); LC-MS-MS (tekućinski kromatgraf sa spektometrijom mase); Piccaro (instrument za mjerenje izotopnih iona); LC-ICP-MS (tekućinski kromatograf s induktivno spregnutom plazmom); GC-MS-MS (plinski kromatograf sa spektometrijom mase); IC za analizu aniona i kationa u uzorcima vode (ionski kromatograf); ASE (instrument za ubrzanu ekstrakciju otapalima); Uređaj za ukoncentriravanje + generator dušika; Mikrovalna pećnica za razaranje uzoraka hrane; GPC - Sustav za pročišćavanje uzoraka s gel-propusnom kolonom; Mikroskop s kamerom; Krio mlin; Vaga; Planetarni mlin za tlo; Centrifuga s velikim brojem okretaja i termostatom okretaja; Pumpa za crpljenje uzoraka vode s pripadajućom opremom Rotavapor; Lijevak za membransku filtraciju; Inkubator s dvije 60 litarske komore; Laboratorijski hladnjak; Peć za žarenje; Pribor za uzorkovanje tla; Laboratorijski zamrzivač; Ultraturax: Rampa za membransku filtraciju sa 6 mjesta; Prijenosni rashladni uređaj; Dispenzor za membranske filtere; Laboratorijski sušionik; Vortex digitalni; Vakuum pumpa; Vortex obični, Uređaj za pripremu demineralizirane vode, Frontier NIR + SP10 STD + NIRA Accy + Spectrum Workflow Developer | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti
Grupa 1. Oprema za određivanje anorganskih tvari | 3185152 | 796288 | 3981440 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /LC-ICP-MS (tekućinski kromatograf s induktivno spregnutom plazmom); IC za analizu aniona i kationa u uzorcima vode (ionski kromatograf); Mikrovalna pećnica za razaranje uzoraka hrane | SAFU / Dalibor Puhar | X
Grupa 2. Oprema za određivanje organskih tvari | 5114830 | 1278707.5 | 6393537.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-MS-MS (tekućinski kromatgraf sa spektometrijom mase); GC-MS-MS (plinski kromatograf sa spektometrijom mase); GPC - Sustav za pročišćavanje uzoraka s gel-propusnom kolonom | SAFU / Dalibor Puhar | X
Grupa 3. Oprema za određivanje patvorenosti i geografskog podrijetla | 4531505 | 1132876.25 | 5664381.25 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / LC-EA-IRMS (tekućinski kromatograf); Piccaro (instrument za mjerenje izotopnih iona); Mikroskop s kamerom | SAFU / Dalibor Puhar | X
Grupa 4. Oprema za pripremu i pohranu uzoraka | 2180047 | 545011.75 | 2725058.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / ASE (instrument za ubrzanu ekstrakciju otapalima); Uređaj za ukoncentriravanje + generator dušika; Krio mlin; Vaga; Planetarni mlin za tlo; Centrifuga s velikim brojem okretaja i termostatom okretaja; Pumpa za crpljenje uzoraka vode s pripadajućom opremom Rotavapor; Lijevak za membransku filtraciju; Inkubator s dvije 60 litarske komore; Laboratorijski hladnjak; Peć za žarenje; Pribor za uzorkovanje tla; Laboratorijski zamrzivač; Ultraturax: Rampa za membransku filtraciju sa 6 mjesta; Prijenosni rashladni uređaj; Dispenzor za membranske filtere; Laboratorijski sušionik; Vortex digitalni; Vakuum pumpa; Vortex obični, Uređaj za pripremu demineralizirane vode | SAFU / Dalibor Puhar | X
Grupa 5. Infracrveni spektrofotometar s Fourierovom transformacijom - OPREMA PARTNERA | 384442 | 96110.5 | 480552.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Frontier NIR + SP10 STD + NIRA Accy + Spectrum Workflow Developer | SAFU / Dalibor Puhar | X
EV-07 Opremanje „Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" | 7000543.5 | 1750135.875 | 8750679.375 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Radni pultevi; Podpultni ormarići; Police od inoxa; Uredski ormari; Zidni ormarići; Uredski i kuhinjski stolovi; Laboratorijske stolice; Izrada namještaja po mjeri; Uredske i kuhinjske stolice; Razno (sitni inventar); Stolovi za analitičku vagu; Laboratorijski ormari; Digestori; Sigurnosni ormari za skladištenje kemikalija; Nape; Odsisne "ruke"; incidentni tuševi Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane /Opremanje senzornog laboratorija; Konvekcijska pećnica | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti | bar: 2019 6 to 2020 1
Grupa 1: Namještaj | 6751612.5 | 1687903.125 | 8439515.625 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 1 Rekonstrukcija objekta Centra za sigurnost i kvalitetu hrane/ Radni pultevi; Podpultni ormarići; Police od inoxa; Uredski ormari; Zidni ormarići; Uredski i kuhinjski stolovi; Laboratorijske stolice; Izrada namještaja po mjeri; Uredske i kuhinjske stolice; Razno (sitni inventar); Stolovi za analitičku vagu; Laboratorijski ormari; Digestori; Sigurnosni ormari za skladištenje kemikalija; Nape; Odsisne "ruke"; incidentni tuševi | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 6 to 2020 1
Grupa 2. Opremanje senzornog laboratorija - OPREMA PARTNERA | 248931 | 62232.75 | 311163.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Opremanje senzornog laboratorija; Konvekcijska pećnica | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 6 to 2020 1
EV-08 Nabava IKT opreme | 1769520 | 442380 | 2211900 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Poslužitelj (ICT server); Uređaj za pohranu sigurnosnih kopija s programom za upravljanje; Rashladna redudantna jedinica za klimu; Diskovni sustav; SW licenca; Mrežni ormari (pasivni); Mrežni ormari (pasivni); Osobno računalo s monitorom; Printer; Mrežni uređaj (aktivni); Multimedijalni sustav za prezentaciju i diseminaciju rezultata istraživanja; Prijenosno računalo za senzorni laboratorija; Tableti za analitičare u senzornom boksu; Software za obradu rezultata senzornih analiza; Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Trošak preseljenja server sobe | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba i usluga, otvoreni postupak nabave velike vrijednosti | bar: 2019 7 to 2020 2
Grupa 1. RAČUNALNA OPREMA | 1385450 | 346362.5 | 1731812.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Poslužitelj (ICT server); Uređaj za pohranu sigurnosnih kopija s programom za upravljanje; Rashladna redudantna jedinica za klimu; Diskovni sustav; SW licenca; Mrežni ormari (pasivni); Mrežni ormari (pasivni); Osobno računalo s monitorom; Printer; Mrežni uređaj (aktivni) | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 7 to 2020 4
Grupa 2. MULTIMEDIJALNI SUSTAV | 275000 | 68750 | 343750 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Multimedijalni sustav za prezentaciju i diseminaciju rezultata istraživanja | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 7 to 2020 2
Grupa 3. PRESELJENJE SERVER SOBE | 75000 | 18750 | 93750 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Trošak preseljenja server sobe | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 7 to 2020 4
Grupa 4. RAČUNALNA OPREMA ZA OPREMANJE SENZORNOG LABORATORIJA (OPREMA PARTNERA) | 34070 | 8517.5 | 42587.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Prijenosno računalo za senzorni laboratorija; Tableti za analitičare u senzornom boksu; Software za obradu rezultata senzornih analiza; | SAFU / Dalibor Puhar | X | bar: 2019 7 to 2020 2
EV-09 Nabava specijalnih vozila za potrebe provođenja znanstveno istraživačkih aktivnosti | 290600 | 72650 | 363250 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 2 Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane / Specijalna vozila za potrebe provođenja znanstveno istraživačkih aktivnosti | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | roba, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-10 Nabava usluge reorganizacijske reforme „Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju“ i ustrojavanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane | 436667 | 109166.75 | 545833.75 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 3 Organizacijska reforma / Usluga stručnjaka reorganizacije „Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju“ i ustrojavanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane | SAFU / Dalibor Puhar | X |  | usluga, otvoreni postupak nabave male vrijednosti
EV-11 Nabava usluge revizije projekta | 100000 | 25000 | 125000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element PM Upravljanje projektom i administracija / Usluga revizije projekta | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava | bar: 2022 8 to 2022 9
EV-12 Nabava usluga informiranja javnosti i vidljivosti projekta | 48000 | 12000 | 60000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element V Promidžba i vidljivost / Početna konferencija, catering; Međunarodna konferencija na temu sigurnosti i kvalitete hrane; Okrugli stolovi; Završna konferencija, catering; Privremena i trajna ploča; Naljepnice za opremu | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava
EV-13 Nabava Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata - ponovljeni postupak | 145000 | 36250 | 181250 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava
Grupa 1. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / BUCHI, METHROM | 50000 | 12500 | 62500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava
Grupa 2. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / ANALITIK JENA | 20000 | 5000 | 25000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava
Grupa 3. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / THERMO ELECTRON, MRC LTD | 30000 | 7500 | 37500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava
Grupa 4. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / MIELE | 10000 | 2500 | 12500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava Aktivnosti odrađene Korisnik neće potraživati sredstva
Grupa 5. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / SMEG | 20000 | 5000 | 25000 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava Aktivnosti odrađene Korisnik neće potraživati sredstva
Grupa 6. Usluge demontaže, prijevoza, montaže i validacije instrumenata proizvođača / Iskra, Heraus | 15000 | 3750 | 18750 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava
EV-14 Nabava IKT opreme - računalna oprema za opremanje senzornog laboratorija (oprema partnera) - ponovljeni postupak | 34070 | 8517.5 | 42587.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava
Grupa 1. Tablet rčunala i prijenosno računalo | 22000 | 5500 | 27500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava
Grupa 2. Software za obradu rezultata senzornih analiza | 12070 | 3017.5 | 15087.5 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element 4 Preseljenje i najam prostora/ Demontaža, prijevoz, montaža i validacija instrumenata | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava
Nabava usluga informiranja javnosti i vidljivosti projekta | 26000 | 6500 | 32500 | dr. Zvonimir Šostar (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) | Grad Zagreb - Ured za javnu nabavu | Bespovratna sredstva | Element V Promidžba i vidljivost / -Početna konferencija, catering; -jedna Međunarodna konferencija na temu sigurnosti i kvalitete hrane | SAFU / Dalibor Puhar | x |  | usluga, jednostavna nabava Aktivnosti odrađene Korisnik neće potraživati sredstva
* odabrati relevantnu pravnu osnovu upisujući "x" | [11 empty] | 2018 11: Označiti trajanje postupka nabave (od početka: slanje dokumentacije ponuditeljima/objava dokumentacije - do potpisa ugovora)
** navesti vrstu koja se temelji na primjenjivoj pravnoj osnovi i primjenjivu proceduru nabave | [11 empty] | 2018 11: Označiti trajanje ugovora (od potpisa ugovora do izvršenja ugovora)
*** Postupak je proveden u 2017. godini izvan razdoblja prihvatljivosti trškova te se trošak neće potraživati
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, referentni broj KK.01.1.1.02, projekt „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“, broj Ugovora KK.01.1.1.02.0004
Nastavni zavod za javno zdravstvo
dr. Andrija Štampar
dr.sc. Zvonimir Šostar, ravnatelj
U Zagrebu, _____________________________
Note on A14: Autor: u roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda za predmetnu grupu nabave
Note on A15: Autor: u roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda za predmetnu grupu nabave
Note on A34: Autor: za predmetnu grupu nabave nije zaprimljena niti jedna ponuda te je postupak ponovljen kao jednostavni postupak nabave
Note on A43: Autor: u roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda za predmetnu grupu nabave
Note on A44: Autor: u roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda za predmetnu grupu nabave